## Foglio1
WBS | Nome attività | Inizio | Fine | Costo
1 | ChemoSmart | 2022-10-31 | 2023-02-23 | 30800
1.1 | Training | 2022-10-31 | mar 08/11/22 | 3640
1.1.1 | Training su tools | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 280
1.1.2 | Training SDD | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 280
1.1.3 | Training Test Design | mar 01/11/22 | mar 01/11/22 | 560
1.1.4 | Training Tecnologie divise per Micro-Team | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 1400
1.1.5 | Training testing | 2022-11-04 | mar 08/11/22 | 1120
1.2 | Requirements Elicitation and Analysis | 2022-11-09 | mar 29/11/22 | 7840
1.2.1 | Elicitation | 2022-11-09 | 2022-11-17 | 3920
1.2.1.1 | Identificazione degli Attori | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 560
1.2.1.2 | Analisi del Sistema Attuale | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 140
1.2.1.3 | Analisi ed Introduzione al Sistema Proposto | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 420
1.2.1.4 | Scrittura di scenari e casi d'uso per l'individuazione di RF e RNF | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 560
1.2.1.5 | Individuazione dei Requisiti Funzionali | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 560
1.2.1.6 | Individuazione dei Requisiti Non Funzionali | mar 15/11/22 | mar 15/11/22 | 560
1.2.1.7 | Scrittura di scenari e casi d'uso sulla base dei requisiti funzionali | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 1120
1.2.2 | Analysis | 2022-11-18 | 2022-11-23 | 2800
1.2.2.1 | Costruzione del Modello ad Oggetti | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 1680
1.2.2.1.1 | Individuazione degli oggetti (Entity, Boundary, Control) a partire dai RF, scenari e casi d'uso | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 560
1.2.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram utilizzando gli entity | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 560
1.2.2.1.3 | Costruzione della tabella degli oggetti | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 560
1.2.2.2 | Costruzione del Modello Dinamico | mar 22/11/22 | 2022-11-23 | 1120
1.2.2.2.1 | Costruzione dei Sequence Diagrams | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 420
1.2.2.2.2 | Costruzione degli State Chart Diagrams | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 140
1.2.2.2.3 | Costruzione degli Activity Diagrams | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 140
1.2.2.2.4 | Costruzione dei Navigational Paths | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 140
1.2.2.2.5 | Costruzione dei Mock-ups | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 280
1.2.3 | Stesura e revisione del RAD | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 1120
1.2.4 | Requirements Analysis Document | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
1.3 | System Design | 2022-11-30 | mar 06/12/22 | 2520
1.3.1 | Identificare gli obiettivi di Design | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 420
1.3.1.1 | Identificazione dei Design Goals | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 280
1.3.1.2 | Identificare i trade-offs design goal | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 140
1.3.2 | Individuare la decomposizione in sottosistemi | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 420
1.3.2.1 | Scelta dell'archittettura del sistema e divisione in layers | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 140
1.3.2.2 | Divisione del sistema in sottosistemi | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 280
1.3.3 | Rifinire la decomposizione per soddisfare gli obiettivi di design | 2022-12-02 | mar 06/12/22 | 1470
1.3.3.1 | Mappare i sottosistemi su un hardware | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 70
1.3.3.2 | Specifica dei Dati Persistenti | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 840
1.3.3.3 | Definire la Matrice per il controllo degli accessi | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 70
1.3.3.4 | Definire il Flusso di Controllo globale del Sistema | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 70
1.3.3.5 | Identificare i servizi per ogni sottosistema | 2022-12-05 | mar 06/12/22 | 280
1.3.3.6 | Identificare le Boundary Conditions | mar 06/12/22 | mar 06/12/22 | 140
1.3.4 | Stesura e revisione dell'SDD | mar 06/12/22 | mar 06/12/22 | 210
1.3.5 | System Design Document | mar 06/12/22 | mar 06/12/22 | 0
1.4 | System Test Design | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 1680
1.4.1 | Identificazione dei casi di test funzionali tramite category partition | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 840
1.4.2 | Scrittura dei casi di test | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 840
1.4.3 | Test Plan e Test Case Specification | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0
1.5 | Consegna Intermedia | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0
1.6 | Object Design | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 2100
1.6.1 | Riuso | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 420
1.6.1.1 | Identificazione ed integrazione di componenti COTS | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 140
1.6.1.2 | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 280
1.6.2 | Specifica delle interfacce | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 1400
1.6.2.1 | Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 70
1.6.2.2 | Identificazione delle classi per ogni package | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 70
1.6.2.3 | Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 840
1.6.2.4 | Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 280
1.6.2.5 | Specifica delle eccezioni | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 140
1.6.3 | Scrittura e revisione dell'ODD | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 280
1.6.4 | Object Design Document | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0
1.7 | System Implementation | 2022-12-19 | mar 14/02/23 | 11480
1.7.1 | Setup dell'ambiente di lavoro | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 140
1.7.2 | Setup del Database | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 280
1.7.3 | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | mar 20/12/22 | 2023-02-06 | 7840
1.7.4 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | mar 07/02/23 | 2023-02-13 | 2800
1.7.5 | Generazione della Javadoc e creazione della pagina per il completamento dell'ODD | mar 14/02/23 | mar 14/02/23 | 420
1.7.6 | Applicativo e Javadoc | mar 14/02/23 | mar 14/02/23 | 0
1.8 | System Testing | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 1540
1.8.1 | Esecuzione dei test di unità | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 560
1.8.2 | Esecuzione dei test di integrazione | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 560
1.8.3 | Esecuzione dei test di sistema | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 420
1.8.4 | Test Incident Report e Test Summary Report | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0
1.9 | Consegna Finale | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0