## Foglio1
| Nome attività | Durata | Inizio | Fine | Predecessori
1 | ChemoSmart | 300 h | 2022-10-31 | 2023-02-23
1.1 | Training | 35 h | 2022-10-31 | mar 08/11/22
1.1.1 | Training su tools | 4 h | 2022-10-31 | 2022-10-31
1.1.2 | Training SDD | 3 h | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 3
1.1.3 | Training Test Design | 4 h | mar 01/11/22 | mar 01/11/22 | 4
1.1.4 | Training Tecnologie divise per Micro-Team | 16 h | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 5
1.1.5 | Training testing | 8 h | 2022-11-04 | mar 08/11/22 | 6
1.2 | Requirements Elicitation and Analysis | 77 h | 2022-11-09 | mar 29/11/22 | 2
1.2.1 | Elicitation | 44 h | 2022-11-09 | 2022-11-17
1.2.1.1 | Identificazione degli Attori | 6 h | 2022-11-09 | 2022-11-09
1.2.1.2 | Analisi del Sistema Attuale | 2 h | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 10
1.2.1.3 | Analisi ed Introduzione al Sistema Proposto | 4 h | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 11
1.2.1.4 | Scrittura di scenari e casi d'uso per l'individuazione di RF e RNF | 6 h | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 12
1.2.1.5 | Individuazione dei Requisiti Funzionali | 6 h | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 13
1.2.1.6 | Individuazione dei Requisiti Non Funzionali | 6 h | mar 15/11/22 | mar 15/11/22 | 14
1.2.1.7 | Scrittura di scenari e casi d'uso sulla base dei requisiti funzionali | 14 h | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 15
1.2.2 | Analysis | 25 h | 2022-11-18 | 2022-11-23 | 16
1.2.2.1 | Costruzione del Modello ad Oggetti | 13 h | 2022-11-18 | 2022-11-21
1.2.2.1.1 | Individuazione degli oggetti (Entity, Boundary, Control) a partire dai RF, scenari e casi d'uso | 4 h | 2022-11-17 | 2022-11-17
1.2.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram utilizzando gli entity | 5 h | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 19
1.2.2.1.3 | Costruzione della tabella degli oggetti | 4 h | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 20
1.2.2.2 | Costruzione del Modello Dinamico | 12 h | mar 22/11/22 | 2022-11-23 | 21
1.2.2.2.1 | Costruzione dei Sequence Diagrams | 6 h | mar 22/11/22 | mar 22/11/22
1.2.2.2.2 | Costruzione degli State Chart Diagrams | 1 h | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 23
1.2.2.2.3 | Costruzione degli Activity Diagrams | 2 h | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 24
1.2.2.2.4 | Costruzione dei Navigational Paths | 1 h | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 25
1.2.2.2.5 | Costruzione dei Mock-ups | 2 h | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 26
1.2.3 | Stesura e revisione del RAD | 8 h | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 27
1.2.4 | Requirements Analysis Document | 0 h | 2022-11-25 | 2022-11-25
1.3 | System Design | 30 h | 2022-11-30 | mar 06/12/22 | 8
1.3.1 | Identificare gli obiettivi di Design | 6 h | 2022-11-30 | 2022-11-30
1.3.1.1 | Identificazione dei Design Goals | 4 h | 2022-11-30 | 2022-11-30
1.3.1.2 | Identificare i trade-offs design goal | 2 h | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 32
1.3.2 | Individuare la decomposizione in sottosistemi | 6 h | 2022-12-01 | 2022-12-01
1.3.2.1 | Scelta dell'archittettura del sistema e divisione in layers | 4 h | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 33
1.3.2.2 | Divisione del sistema in sottosistemi | 2 h | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 35
1.3.3 | Rifinire la decomposizione per soddisfare gli obiettivi di design | 15 h | 2022-12-02 | mar 06/12/22
1.3.3.1 | Mappare i sottosistemi su un hardware | 1 h | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 36
1.3.3.2 | Specifica dei Dati Persistenti | 9 h | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 38
1.3.3.3 | Definire la Matrice per il controllo degli accessi | 1 h | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 39
1.3.3.4 | Definire il Flusso di Controllo globale del Sistema | 1 h | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 40
1.3.3.5 | Identificare i servizi per ogni sottosistema | 2 h | 2022-12-05 | mar 06/12/22 | 41
1.3.3.6 | Identificare le Boundary Conditions | 1 h | mar 06/12/22 | mar 06/12/22 | 42
1.3.4 | Stesura e revisione dell'SDD | 3 h | mar 06/12/22 | mar 06/12/22 | 43
1.3.5 | System Design Document | 0 h | mar 06/12/22 | mar 06/12/22 | 44
1.4 | System Test Design | 16 h | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 30
1.4.1 | Identificazione dei casi di test funzionali tramite category partition | 8 h | 2022-12-07 | 2022-12-08
1.4.2 | Scrittura dei casi di test | 8 h | 2022-12-08 | 2022-12-09
1.4.3 | Test Plan e Test Case Specification | 0 h | 2022-12-09 | 2022-12-09
1.5 | Consegna Intermedia | 0 h | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 46
1.6 | Object Design | 16 h | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 50
1.6.1 | Riuso | 4 h | mar 13/12/22 | mar 13/12/22
1.6.1.1 | Identificazione ed integrazione di componenti COTS | 2 h | mar 13/12/22 | mar 13/12/22
1.6.1.2 | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili | 2 h | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 53
1.6.2 | Specifica delle interfacce | 12 h | 2022-12-14 | 2022-12-16
1.6.2.1 | Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | 1 h | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 54
1.6.2.2 | Identificazione delle classi per ogni package | 1 h | mar 13/12/22 | mar 13/12/22 | 56
1.6.2.3 | Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | 5 h | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 57
1.6.2.4 | Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni | 2 h | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 58
1.6.2.5 | Specifica delle eccezioni | 1 h | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 59
1.6.3 | Scrittura e revisione dell'ODD | 2 h | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 60
1.6.4 | Object Design Document | 0 h | 2022-12-16 | 2022-12-16
1.7 | System Implementation | 92 h | 2022-12-19 | mar 14/02/23 | 51
1.7.1 | Setup dell'ambiente di lavoro | 2 h | 2022-12-19 | 2022-12-19
1.7.2 | Setup del Database | 4 h | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 64
1.7.3 | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | 56 h | mar 20/12/22 | 2023-02-06 | 65
1.7.4 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | 24 h | mar 07/02/23 | 2023-02-13 | 66
1.7.5 | Generazione della Javadoc e creazione della pagina per il completamento dell'ODD | 6 h | mar 14/02/23 | mar 14/02/23 | 67
1.7.6 | Applicativo e Javadoc | 0 h | mar 14/02/23 | mar 14/02/23 | 68
1.8 | System Testing | 24 h | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 63
1.8.1 | Esecuzione dei test di unità | 8 h | 2023-02-15 | 2023-02-15
1.8.2 | Esecuzione dei test di integrazione | 8 h | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 71
1.8.3 | Esecuzione dei test di sistema | 8 h | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 72
1.8.4 | Test Incident Report e Test Summary Report | 0 h | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 73
1.9 | Consegna Finale | 0 h | 2023-02-23 | 2023-02-23