## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512109979 | Giuseppe | Basile |  |  | caselle input team
512111005 | Ciro | Troiano |  |  | dati non modificabili
512112859 | Antonio | Nappi |  |  | titoli non modificabili
512110171 | Claudio | De Palma
512110723 | Luigi | Miranda
512110819 | Mihail | Purice |  | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione: protezione
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore4
lavoratore5
lavoratore6

## riassuntoOreProgetto
| Basile | Troiano | Nappi | De Palma | Miranda | Purice
2022-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2022-11-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19 | 0 | 0 |  |  | 0
2022-11-20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-23 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-25 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5
2022-11-26 | 0 | 0.5
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12 |  |  |  |  | 1 | 1
2022-12-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-23 |  | 0 | 0 |  | 0
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-12-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-05 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5
2023-01-06 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-01-08 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 1
2023-01-09 |  |  |  | 2 | 1.5
2023-01-10 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-12 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5
2023-01-13 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5
2023-01-14 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5
2023-01-15 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 1
2023-01-16
2023-01-17 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1
2023-01-18
2023-01-19 |  | 0.5 | 1
2023-01-20 | 2 | 1
2023-01-21 | 0 |  |  |  |  | 1
2023-01-22 |  | 1 | 2 |  |  | 0.5
2023-01-23 |  | 0 | 2 |  |  | 1
2023-01-24 | [5 empty] | 0
2023-01-25 | 1
2023-01-26 |  |  | 1 | 2
2023-01-27 |  |  |  | 1
2023-01-28 |  |  |  | 1
2023-01-29 |  |  |  | 1
2023-01-30 |  |  |  |  | 1
2023-01-31 |  |  |  |  | 1
2023-02-01 | 2 |  | 1
2023-02-02 | 0.5 |  | 0 | 1
2023-02-03 |  |  |  | 0
2023-02-04 |  |  |  |  | 1
2023-02-05 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
2023-02-06 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1
2023-02-07 | 1 | 1 | 1
2023-02-08 | 1 | 1 | 0 | 1
2023-02-09 | 0 |  | 0.5
2023-02-10 |  | 1 |  |  | 1 | 1
2023-02-11 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
2023-02-12 |  | 1 |  |  | 1 | 1
2023-02-13 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1
2023-02-14 |  | 1 |  |  | 1 | 1
2023-02-15 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-16 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5
2023-02-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28

## riassuntoOreNoProgetto
| Basile | Troiano | Nappi | De Palma | Miranda | Purice
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-04 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.5
2022-11-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-12 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-19 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-24 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
2022-11-25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
2022-11-26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2022-12-02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
2022-12-23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreComplete
| Basile | Troiano | Nappi | De Palma | Miranda | Purice
2022-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-04 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5
2022-11-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-10 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-11 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
2022-11-12 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-19 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2022-11-20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-23 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
2022-11-24 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
2022-11-25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
2022-11-26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0
2022-12-02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2022-12-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
2022-12-23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1
2023-01-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-01-05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5
2023-01-06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-01-08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0
2023-01-10 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-01-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-01-12 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5
2023-01-13 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5
2023-01-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5
2023-01-15 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-17 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-19 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-01-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5
2023-01-23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-02-01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-02 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-02-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2023-02-06 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-02-07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-02-09 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2023-02-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-02-11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-02-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1
2023-02-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-02-15 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-16 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5
2023-02-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheComplete
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
512109979 | 62
512111005 | 65
512112859 | 62.5
512110171 | 54.5
512110723 | 62
512110819 | 54.5
ore lavoro totali
360.5

## statisticheOreProgetto
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
512109979 | 47
512111005 | 48.5
512112859 | 47
512110171 | 45.5
512110723 | 46
512110819 | 45.5
ore lavoro totali
279.5

## statisticheOreNoProgetto
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
512109979 | 15
512111005 | 16.5
512112859 | 15.5
512110171 | 9
512110723 | 16
512110819 | 9
ore lavoro totali
81

## Basile
| lavoratore | 512109979 | Basile
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Kick-off meeting | Meeting introduttivo | Meeting introduttivo | 1 | 0 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Team Build Meeting | Team Build Meeting | Team Build Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-04 | Rad e Scenari | Effettuare una prima stesura del RAD: logo, review history, team members, sommario, introduzione e sistema attuale in uso;Realizzare da due a quattro scenari per team member. | Effettuata una prima stesura del RAD: logo, review history, team members, sommario, introduzione e sistema attuale in uso; Realizzati i due scenari "SC_GP_5" e "SC_GA_4" | 2.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GP_4 " e "RF_GA_2"; stesura dei due requisiti non funzionali "RNF_P_1" e "RNF_LE_1" | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-11 | Realizzazione Use Case e Use Case Diagram,Attori interni ed esterni | Realizzare uno use case per ogni membro del team; Realizzare Use Case Diagram divisi per attori del sistema, in modo da completare la parte riguardante gli Use Cases,Individuare attori interni ed esterni del sistema. | Stesura dell'Use Case "UC_GP_4 "; Realizzazione degli Use Case Diagram "UCD_GP", "UCD_GF", "UCD_GU" e "UCD_GA"; Ricercati, studiati ed inseriti gli attori interni ed esterni del sistema. | 2 | 0 | 1 | 1
2022-11-12 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione delle parti gia presenti nel rad come formattazione del testo e tabelle dei requisiti funzionali, requsiti non funzionali, scenari e use case. | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19 | Revisione RAD | Revisionare il RAD a valle delle comunicazioni ricevute dai tutor e top manager. | Revisione della sezione Scenari, Requisiti non Funzionali e Use Case per adattare il contesto di quest'ultimi alle nuove informazioni ricevute dai tutor e top manager | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-20 | Stesura Activity Diagram | Realizzare un diagramma a scelta tra StateChart e Activity ogni 2 membri del team. | Stesura dell'Activity Diagram "AD_GP: Inizio schedulazione terapia" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | Stesura Sequence Diagram | Realizzare un Sequence Diagram ogni 2 membri del team. | Stesura del Sequence Diagram "SD_GP: Inizio schedulazione terapia" | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-22 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-23 | Nav Path | Realizzare navigational path riguardante l'intero sistema | realizzazione navpath: accesso alla piattaforma, gestione farmaci | 0.5
2022-11-24 | Stesura SDD | Realizzare una prima stesura del documento riguardante il System Design | Effettuata prima stesura dell SDD sezione "Sistema Proposto" e "Design goals" | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-25 | Lettura documenti IA | Dare una lettura ai paper riguardo lo scheduling con algoritmi genetici e dare una sguardo a pyGad | Letti i documenti forniti dai PM sull'intelligenza artificiale e la libreria pyGAD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-26 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisionati i sequence diagram presenti per adattarli a seguito di discussione con i tutor del corso. | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01 | Realizzazione UC condizioni limite | Identificare le Boundary Conditions | Realizzati 2 UC di conzioni limite: "UCBC_1 Avvio del sistema" e "UCBC_3 Fallimento del sistema" | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Stesura matrice degli accessi, flusso di controllo globale del sistema | Definire la Matrice per il controllo degli accessi; Definire il Flusso di Controllo globale del sistema | Realizzata la matrice degli accessi e definito il flusso globale del sistema | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Scrittura dei casi di test individuati | Identificazione dei casi di test tramite category partition; Scrittura dei casi di test | Descritto il caso di test "9.2.2 Cancellazione appuntamento" individuato dal RF "RF_GA_2 Cancellazione appuntamento" | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-14 | inizio stesura odd | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili; Identificazione delle classi per ogni package; Identificazione delle classi per ogni package | Realizzata una prima suddivisione in package del sistema ed invidiuati i design pattern utili al sistema che vogliamo implementare | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16 | Stesura metodi con precondizioni, postcondizioni e casi limite di ogni package individuato | Specifica delle eccezioni; Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni; Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Individuati tutti i metodi dei vari packages del sistema, fornito per ogni metodo condizioni limite, eccezioni, precondizioni e postcondizioni, in particolare per la sezione "gestione appuntamenti". | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-21 | inizia system implementation | Setup dell'ambiente di lavoro | Prediposto l'ambiente di lavoro per la system implementation con le versioni dei software stabilite. Primo approccio alla struttura del sistema iniziando dallo sviluppo di una bozza della homepage del sistema. | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato scheletro del front-end riguardanti i requisiti di HomePage medico | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-29 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | Realizzate prime funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per i requisiti gestione pazienti | 3 | 0 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend fra le pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-04 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato backend per il microservizio per la gestione degli appuntamenti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-06 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classi di test per le pagine e form realizzati per la gestione pazienti previsti dal documento di test plan e test case specification | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando il problema e le possibili soluzioni attuabili come problema di classificazione o di clustering, utilizzo di un albero decisionale o GA. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-08 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-09
2023-01-10 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Implementazione casi di test sul form di inserimento di un paziente per la schedulazione sulla base dei test previsti | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-11 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-12 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura dei casi di test realizzati per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-13 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per accedere correttamente al calendario del dato giorno. | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-14 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-15 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-16
2023-01-17 | Reimplementazione | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Iniziata reimplementazione per adattamento a nuovo linguaggio di frontend | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzate nuove funzioni per realizzare il calendario dinamico e le sue possibili operazioni | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-21 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Creata funzione per drag e drop e aggiunta appuntamento su calendario | 3 | 0 | 0 | 0
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25 | Realizzazione Frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzate pagine per la gestione appuntamenti per funzionare con nuove funzionalita backend | 2.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01 | Modifiche back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend fra le pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 3 | 0 | 2 | 2
2023-02-02 | Modifiche back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06 | Meeting - Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando nuovamente il problema per poter scegliere il tipo di utilizzo all' interno del sistema | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-07 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte del modello finale da implementare tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo e Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-08 | Rifinitura backend/frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per accedere correttamente al calendario del dato giorno. | 1 | 0 | 1 | 1
2023-02-09 | Rifinitura backend/frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Aggiunta funzione ricerca terapia in base al cf delpaziente | 2 | 0 | 0 | 0
2023-02-10
2023-02-11 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-12
2023-02-13 | Jsdoc | Creazione jsdoc | Creazione jsdoc per controller gestioneFarmaci e gestioneTerapie | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-14
2023-02-15 | Modulo FIA backend | Modulo FIA | Implementazione nel backend delle funzioni necessarie allo scambio di dati con il modello FIA realizzato | 3 | 0 | 2 | 2
2023-02-16 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Reimplementato il caso di test TC_2.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-17 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura del caso di test TC_2.2 per verificare completezza e coerenza con i documenti e l'operazione svolta | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28

## Troiano
| lavoratore | 512111005 | Troiano
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Kick-off meeting | Meeting introduttivo | Meeting introduttivo | 1 | 0 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Team Build Meeting | Team Build Meeting | Team Build Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-04 | Realizzazione scenari | Realizzare da due a quattro scenari per team member | Realizzazione dei due scenari "SC_GA_3" e "SC_GA_5" | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-05 | Stesura "Sistema Proposto" RAD | Fare una prima stesura riguardante il sistema proposto | Stesura della sezione "Sistema Proposto" nel RAD | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GP_2" e "RF_GA_4"; stesura dei due non funzionali "RNF_U_2" e "RNF_OP_1" | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-11 | Realizzazione Use Case e Use Case Diagram | Realizzare uno use case per ogni membro del team; Realizzare Use Case Diagram divisi per attori del sistema, in modo da completare la parte riguardante gli Use Cases | Realizzazione dell'Use Case "UC_GP_2"; Realizzazione degli Use Case Diagram "UCD_GP", "UCD_GF", "UCD_GU" e "UCD_GA" | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-12 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione delle parti gia presenti nel rad come formattazione del testo e tabelle dei requisiti funzionali, requsiti non funzionali, scenari e use case. | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19 | Revisione RAD | Revisionare il RAD a valle delle comunicazioni ricevute dai tutor e top manager. | Revisione della sezione Scenari, Requisiti non Funzionali e Use Case per adattare il contesto di quest'ultimi alle nuove informazioni ricevute dai tutor e top manager | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-20 | Stesura Activity Diagram | Realizzare un diagramma a scelta tra StateChart e Activity ogni 2 membri del team. | Stesura dell'Activity Diagram "AD_GA: Schedulazione manuale appuntamento" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | Stesura Sequence Diagram | Realizzare un Sequence Diagram ogni 2 membri del team. | Stesura del Sequence Diagram "SD_GA: Schedulazione manuale appuntamento" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-23 | Realizzazione mockup;Nav Path | Realizzare mockups della homepage del sistema e delle pagine piu importanti della web app; Realizzare navigational path riguardante l'intero sistema | Realizzato mock-up "homepage medico" e "ricerca paziente";realizzazione navpath: gestione paziente | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-24 | Stesura SDD | Realizzare una prima stesura del documento riguardante il System Design | Effettuata prima stesura dell SDD sezione "Architettura del sistema proposto" e "decomposizione in sottosistemi" | 1.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-25 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione generali del documento come formattazione del testo e coerenza del documento nella sua interezza | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-26 | Lettura documenti IA | Dare una lettura ai paper riguardo lo scheduling con algoritmi genetici e dare una sguardo a pyGad | Letti i documenti forniti dai PM sull'intelligenza artificiale e la libreria pyGAD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01 | Stesura divisione in sottosistemi, Sottosistemi nel dettaglio e architettura hw/sw; Revisione RAD | Mappare i sottosistemi su un hardware; Individuare la decomposizione in sottosistemi; Revisione SDD | Modificato diagramma divisione in sottosistemi; Realizzati 2 diagrammi dei sottosistemi: "Autenticazione" e "Gestione Paziente"; Realizzato diagramma mapping hardware/software | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-02 | Revisione SDD | Revisione SDD | Revisionato intero SDD per coretta formattazione, sintassi e corretti paragrafi. | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Scrittura dei casi di test individuati | Identificazione dei casi di test tramite category partition; Scrittura dei casi di test | Descritto il caso di test "9.2.1 Schedulazione manuale appuntamento" individuato dal RF "RF_GA_1 Schedulazione manuale appuntamento" | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-14 | inizio stesura odd | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili; Identificazione delle classi per ogni package; Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | Realizzata una prima suddivisione in package del sistema ed invidiuati i design pattern utili al sistema che vogliamo implementare | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16 | Stesura metodi con precondizioni, postcondizioni e casi limite di ogni package individuato | Specifica delle eccezioni; Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni; Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Individuati tutti i metodi dei vari packages del sistema, fornito per ogni metodo condizioni limite, eccezioni, precondizioni e postcondizioni, in particolare per la sezione "gestione pazienti". | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-21 | inizia system implementation | Setup dell'ambiente di lavoro | Prediposto l'ambiente di lavoro per la system implementation con le versioni dei software stabilite. Primo approccio alla struttura del sistema iniziando dallo sviluppo di una bozza della homepage del sistema. | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato scheletro del front-end riguardanti i requisiti di "gestione appuntamenti" | 2 | 1 | 0 | 0
2022-12-23 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina calendario e form per aggiungere/modificare appuntamenti | 2 | 1 | 0 | 0
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-29 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | Realizzate prime funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per i requisiti gestione appuntamenti | 3 | 0 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend fra le pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-04 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato backend per il microservizio per la gestione degli appuntamenti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-06 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classi di test per le pagine e form realizzati per la gestione appuntamenti previsti dal documento di test plan | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando il problema e le possibili soluzioni attuabili come problema di classificazione o di clustering, utilizzo di un albero decisionale o GA. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-08 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-09
2023-01-10 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Implementazione casi di test sul form di aggiungi/modifica appuntamento sulla base dei test previsti | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-11 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-12 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura dei casi di test realizzati per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-13 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata pagina calendario per mostrare correttamente giorni con elevato numero di appuntamenti schedulati | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-14 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-15 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-16
2023-01-17 | Reimplementazione | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Iniziata reimplementazione per adattamento a nuovo linguaggio di frontend | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-18
2023-01-19 | stesura backend per modulo FIA | Implementazione delle funzionalità a priorita elevata | Iniziata implementazione backend del collegamento allo script pyhton del modello IA | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-20 | stesura backend per modulo FIA | Implementazione delle funzionalità a priorita elevata | implementazione backend del collegamento allo script pyhton del modello IA | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-21
2023-01-22 | Realizzazione frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Reimplementato primo frontend delle pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-23 | Realizzazione frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Reimplementato primo frontend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 0 | 0
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend per il microservizio per la gestione degli appuntamenti aggiugendo nuove funzionalità | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-06 | Meeting - Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | Modificate funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per i requisiti gestione appuntamenti | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-02-07 | Realizzazione Frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | modificate pagine per la gestione pazienti per funzionare con il backend realizzato | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-08 | Realizzazione Frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificate pagine per la gestione appuntamenti per funzionare con nuove funzionalita backend | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-09
2023-02-10 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend delle ultime pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-11 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend fra le pagine della sezione gestione pazienti come modifica terapia | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-12 | Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando il problema e le possibili soluzioni attuabili come problema di classificazione o di clustering, utilizzo di un albero decisionale o GA. | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-13 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-14 | stesura backend per modulo FIA | Implementazione delle funzionalità a priorita elevata | implementazione backend del collegamento allo script pyhton del modello IA | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-15 | stesura backend per modulo FIA | Implementazione delle funzionalità a priorita elevata | Iniziata implementazione backend del collegamento allo script pyhton del modello IA | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-16 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classe di test per il test case TC_2.1 | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-17 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classe di test per il test case TC_2.1 | 3 | 0 | 2 | 2
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28

## Nappi
| lavoratore | 512112859 | Nappi
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Kick-off meeting | Meeting introduttivo | Meeting introduttivo | 1 | 0 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Team Build Meeting | Team Build Meeting | Team Build Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-04 | logo,scenari,effettuare stes. | Effettuare una prima stesura del RAD: logo, review history, team members, sommario, introduzione e sistema attuale in uso;Realizzare da due a quattro scenari per team member. Realizzare il logo del progetto. | Realizzato logo del sistema e progetto; Effettuata una prima stesura del RAD: logo, review history, team members, sommario, introduzione e sistema attuale in uso; Realizzati due scenari "SC_GP_4" e "SC_GP_2" | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-11-05 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GP_3 " e "RF_GA_5 "; Stesura dei due requisiti non funzionali "RNF_P_2 " e "RNF_IM_1 " | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GP_3 " e "RF_GA_5 "; Stesura dei due requisiti non funzionali "RNF_P_2 " e "RNF_IM_1 " | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-11 | Realizzazione Use Case e Use Case Diagram,Attori interni ed esterni | Realizzare uno use case per ogni membro del team; Realizzare Use Case Diagram divisi per attori del sistema, in modo da completare la parte riguardante gli Use Cases,Individuare attori interni ed esterni del sistema. | Stesura dell'Use Case "UC_GA_1"; Realizzazione degli Use Case Diagram "UCD_GP", "UCD_GF", "UCD_GU" e "UCD_GA"; Ricercati, studiati ed inseriti gli attori interni ed esterni del sistema. | 2 | 0 | 1 | 1
2022-11-12 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione delle parti gia presenti nel rad come formattazione del testo e tabelle dei requisiti funzionali, requsiti non funzionali, scenari e use case. | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20 | Stesura Statechart Diagram | Realizzare un diagramma a scelta tra StateChart e Activity ogni 2 membri del team. | Stesura dello Statechart Diagram "SCD_GA: Appuntamento" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | Stesura Sequence Diagram | Realizzare un Sequence Diagram ogni 2 membri del team. | Stesura del Sequence Diagram "SD_GF: Visualizza farmaci da preparare" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-23 | Nav Path | Realizzare navigational path riguardante l'intero sistema | realizzazione navpath: gestione appuntamento medico, gestione appuntamento segretario | 0.5
2022-11-24 | Stesura SDD | Realizzare una prima stesura del documento riguardante il System Design | Effettuata prima stesura dell SDD sezione "Sistema Proposto" e "Design goals" | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-25 | Lettura documenti IA | Dare una lettura ai paper riguardo lo scheduling con algoritmi genetici e dare una sguardo a pyGad | Letti i documenti forniti dai PM sull'intelligenza artificiale e la libreria pyGAD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01 | Stesura Divisione in Sottosistemi e Sottosistemi nel dettaglio | Individuare la decomposizione in Sottosistemi | Realizzati 3 diagrammi dei sottosistemi: "Gestione Appuntamento", "Gestione Farmaci","Gestione Calendario" | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-02 | Revisione SDD | Revisione SDD | Revisionato SDD per corretta formattazione, sintassi e corretti paragrafi | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Scrittura dei casi di test individuati | Identificazione dei casi di test tramite category partition; Scrittura dei casi di test | Descritto il caso di test "9.1.2 Aggiornamento terapia" individuato dal RF "RF_GP_1 Aggiornamento stato terapia" | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-14 | inizio stesura odd | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili; Identificazione delle classi per ogni package; Identificazione delle classi per ogni package | Realizzata una prima suddivisione in package del sistema ed invidiuati i design pattern utili al sistema che vogliamo implementare | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16 | Stesura metodi con precondizioni, postcondizioni e casi limite di ogni package individuato | Specifica delle eccezioni; Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni; Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Individuati tutti i metodi dei vari packages del sistema, fornito per ogni metodo condizioni limite, eccezioni, precondizioni e postcondizioni, in particolare per la sezione "gestione farmaci". | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-21 | inizia system implementation | System Implementation | Prediposto l'ambiente di lavoro per la system implementation con le versioni dei software stabilite. Primo approccio alla struttura del sistema iniziando dallo sviluppo di una bozza della homepage del sistema. | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina Login | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-23 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzati i modali per visualizzare record paziente cn le sue infromazioni | 2 | 1 | 0 | 0
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-29 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | creati i backend per messaggi di errore. | 3 | 0 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata |  | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-03 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-04 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato backend per il microservizio gestione dati anagrafici dei pazienti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-06 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classi di test per le pagine della cancellazione appuntamento e test case specification | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-07 | Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando il problema e le possibili soluzioni attuabili come problema di classificazione o di clustering, utilizzo di un albero decisionale o GA. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-08 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-09
2023-01-10 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | implementazione classi di test per le pagine della cancellazione appuntamento e test case specification | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-11 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-12 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration; | Rifinitura dei casi di test realizzati per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-13 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per accedere correttamente al calendario del dato giorno. | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-14 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-15 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-16
2023-01-17 | Reimplementazione | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Iniziata reimplementazione per adattamento a nuovo linguaggio di frontend | 3 | 0 | 1 | 1
2023-01-18
2023-01-19 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Completate funzioni backend gestione pazienti | 3 | 0 | 1 | 1
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Create funzioni per rendere il calendario dinamico attraverso il back end gestione appuntanenti | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-23 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Creata funzione per drag e drop e aggiunta appuntamento su calendario | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26 | Realizzazione Frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificate pagine per la gestione appuntamenti per funzionare con nuove funzionalita backend | 2.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend script delle pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 3 | 0 | 1 | 1
2023-02-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 0 | 0
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05 | [6 empty] | 1
2023-02-06 | Meeting - Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando il problema e le possibili soluzioni attuabili come problema di classificazione o di clustering, utilizzo di un albero decisionale o GA. | 2 | 0 | 1
2023-02-07 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo. | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-08 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per accedere correttamente al calendario del dato giorno. | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Aggiunta funzione ricerca terapia in base al cf delpaziente | 2 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-02-10
2023-02-11 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-12
2023-02-13 | Jsdoc | Creazione jsdoc | Creazione jsdoc per controller gestioneFarmaci e gestioneTerapie | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-14
2023-02-15 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-02-16 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Reimplmentazione caso di test T.C_1.1 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-02-17 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura caso di test T.C_1.1 per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28

## De Palma
| lavoratore | 512110171 | De Palma
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Kick-off meeting | Meeting introduttivo | Meeting introduttivo | 1 | 0 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Team Build Meeting | Team Build Meeting | Team Build Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-04 | Realizzazione Scenari | Realizzare da due a quattro scenari per team member | Realizzazione dei due scenari "SC_GF_1" e "SC_ISCE_2" | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-05 | Stesura RAD | Fare una prima stesura riguardante il sistema proposto | Stesura della sezione "Sistema Proposto" nel RAD | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GA_3" e "RF_GF_1 "; Stesura dei due requisiti non funzionali "RNF_U_1 " e "RNF_A_1 " | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-11 | Realizzazione Use Case e Use Case Diagram | Realizzare uno use case per ogni membro del team; Realizzare Use Case Diagram divisi per attori del sistema, in modo da completare la parte riguardante gli Use Cases | Realizzazione dell'Use Case "UC_GF_1"; Realizzazione degli Use Case Diagram "UCD_GP", "UCD_GF", "UCD_GU" e "UCD_GA" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-12 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione delle parti gia presenti nel rad come formattazione del testo e tabelle dei requisiti funzionali, requsiti non funzionali, scenari e use case. | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20 | Stesura Activity Diagram | Realizzare un diagramma a scelta tra StateChart e Activity ogni 2 membri del team. | Stesura dell'Activity Diagram "AD_GP: Inizio schedulazione terapia" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | Stesura Sequence Diagram | Realizzare un Sequence Diagram ogni 2 membri del team. | Stesura del Sequence Diagram "SD_GP: Inizio schedulazione terapia" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-23 | Realizzazione mockup | Realizzare mockups della homepage del sistema e delle pagine piu importanti della web app | Realizzato mock-up "homepage infermiere" e "visualizzazione farmaci" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-24 | Stesura SDD | Realizzare una prima stesura del documento riguardante il System Design | Effettuata prima stesura dell SDD sezione "Sistema Proposto" e "Design goals" | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01 | Stesura Dizionario dei Dati | Stesura SDD; Specifica dei dati persistenti | Realizzato il dizionario dei dati del sistema posto in essere. | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Revisione SDD | Revisione SDD | Revisionato intero SDD per coretta formattazione, sintassi e corretti paragrafi. | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Scrittura dei casi di test individuati | Identificazione dei casi di test tramite category partition; Scrittura dei casi di test | Descritto il caso di test "9.3.1 Conferma preparazione farmaci" individuato dal RF "RF_GP_2 Conferma preparazione farmaci richiesti" | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-14 | inizio stesura odd | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili; Identificazione delle classi per ogni package; Identificazione delle classi per ogni package | Realizzata una prima suddivisione in package del sistema ed invidiuati i design pattern utili al sistema che vogliamo implementare | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16 | Stesura metodi con precondizioni, postcondizioni e casi limite di ogni package individuato | Specifica delle eccezioni; Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni; Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Individuati tutti i metodi dei vari packages del sistema, fornito per ogni metodo condizioni limite, eccezioni, precondizioni e postcondizioni, in particolare per la sezione "autenticazione". | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-21 | inizia system implementation | System Implementation | Prediposto l'ambiente di lavoro per la system implementation con le versioni dei software stabilite. Primo approccio alla struttura del sistema iniziando dallo sviluppo di una bozza della homepage del sistema. | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagine ricerca paziente per filtri | 2 | 1 | 0 | 0
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-29 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | Realizzate prime funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per la gestione dei filtri | 3 | 0 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend fra le pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 2 | 0 | 2 | 2
2023-01-03 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per ricerca con filtri | 2 | 0 | 2 | 2
2023-01-04 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-05
2023-01-06
2023-01-07 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rivisto il backend della gestione appuntamenti del calendario: creata funzione che permette di inserire un nuovo appuntamento con i controlli sulla data. | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5
2023-01-08
2023-01-09 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classi di test per le pagine e form realizzati per modifica appuntamento del paziente previsti dal documento di test plan e test case specification | 2 | 0 | 2 | 2
2023-01-10 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Implementazione casi di test le pagine e form realizzati per modifica appuntamento del paziente sulla base dei test previsti | 3 | 0 | 3 | 3
2023-01-11 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-12 | Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per visualizzare il calendario in modo responsive. | 1 | 0 | 1 | 1
2023-01-13 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura dei casi di test realizzati per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 2 | 2
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17 | Reimplementazione | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Iniziata reimplementazione per adattamento a nuovo linguaggio di frontend | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; | Modificate funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per la gestione dei filtri | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-27 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend fra le pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-28 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend delle pagine per ricerca con filtri | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-29 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rivisto il backend della gestione appuntamenti del calendario: creata funzione che permette di inserire un nuovo appuntamento con i controlli sulla data. | 2.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02 | Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-03 | Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage medico | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-02-07
2023-02-08 | Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rifiniti gli ultimi dettagli della pagina dei filtri | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-11
2023-02-12
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15 | Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificate ultime pagine prima di consegna | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-16 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Implementazione caso di test TC_3.1 | 3 | 0 | 1 | 1
2023-02-17 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura caso di test realizzato per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28

## Miranda
| lavoratore | 512110723 | Miranda
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Kick-off meeting | Meeting introduttivo | Meeting introduttivo | 1 | 0 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Team Build Meeting | Team Build Meeting | Team Build Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-04 | RAD e scenari | Effettuare una prima stesura del RAD: logo, review history, team members, sommario, introduzione e sistema attuale in uso;Realizzare da due a quattro scenari per team member. | Effettuata una prima stesura del RAD: logo, review history, team members, sommario, introduzione e sistema attuale in uso; Realizzati i due scenari "SC_GP_1" e "SC_GP_3" | 2.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GP_1" e "RF_GU_1 "; Stesura dei due requisiti non funzionali "RNF_A_2 " e "RNF_PA_1 " | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-11 | Realizzazione Use Case e Use Case Diagram | Realizzare uno use case per ogni membro del team; Realizzare Use Case Diagram divisi per attori del sistema, in modo da completare la parte riguardante gli Use Cases | Realizzazione dell'Use Case "UC_GP_1 "; Realizzazione degli Use Case Diagram "UCD_GP", "UCD_GF", "UCD_GU" e "UCD_GA" | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-12 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione delle parti gia presenti nel RAD come formattazione del testo e tabelle dei requisiti funzionali, requsiti non funzionali, scenari e use case. | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19 | Revisione RAD | Revisionare il RAD a valle delle comunicazioni ricevute dai tutor e top manager. | Revisione della sezione Scenari, Requisiti non Funzionali e Use Case per adattare il contesto di quest'ultimi alle nuove informazioni ricevute dai tutor e top manager | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-20 | Stesura Activity Diagram | Realizzare un diagramma a scelta tra StateChart e Activity ogni 2 membri del team. | Stesura dell'Activity Diagram "AD_GA: Schedulazione manuale appuntamento" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | Stesura Sequence Diagram | Realizzare un Sequence Diagram ogni 2 membri del team. | Stesura del Sequence Diagram "SD_GA: Schedulazione manuale appuntamento" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-23 | Realizzazione mockup | Realizzare mockups della homepage del sistema e delle pagine piu importanti della web app | Realizzato mock-up "homepage segretario" e "ricerca paziente" e "login" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-24 | Stesura SDD | Realizzare una prima stesura del documento riguardante il System Design; Individuare la decomposizione in sottosistemi | Effettuata prima stesura dell SDD sezione "Architettura del sistema proposto" e "decomposizione in sottosistemi" | 1.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-25 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione generali del documento come formattazione del testo e coerenza del documento nella sua interezza | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01 | Realizzazione UC condizioni limite | Realizzazione UC condizioni limite | Realizzati 2 UC di conzioni limite: "UCBC_2 Arresto del sistema" e "UCBC_4 Errore accesso ai dati persistenti" | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-12-02 | Identificazione dei servizi per ogni sottosistema | Identificare i servizi per ogni sottosistema | Realizzate le tabelle che illustrano i servizi offerti da ogni sottosistema e gli UC dei limiti di sistema | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Scrittura dei casi di test individuati | Identificazione dei casi di test tramite category partition; Scrittura dei casi di test | Descritto il caso di test "9.1.1 Schedulazione nuova terapia" individuato dal RF "RF_GP_3 Inizio schedulazione terapia" | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-13 | inizio stesura odd | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili; Identificazione delle classi per ogni package; Identificazione delle classi per ogni package | Realizzata una prima suddivisione in package del sistema ed invidiuati i design pattern utili al sistema che vogliamo implementare | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Stesura metodi con precondizioni, postcondizioni e casi limite di ogni package individuato | Specifica delle eccezioni; Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni; Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Individuati tutti i metodi dei vari packages del sistema, fornito per ogni metodo condizioni limite, eccezioni, precondizioni e postcondizioni, in particolare per la sezione "gestione appuntamenti". | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-21 | inizia system implementation | System Implementation | Prediposto l'ambiente di lavoro per la system implementation con le versioni dei software stabilite. Primo approccio alla struttura del sistema iniziando dallo sviluppo di una bozza della homepage del sistema. | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagine home per infermiere inerente alla "gestione farmaci" | 2 | 1 | 0 | 0
2022-12-23 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina calendario e form per aggiungere/modificare appuntamenti | 2 | 1 | 0 | 0
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-29 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | Realizzate prime funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per i requisiti gestione farmaci | 3 | 0 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend fra le pagine della sezione gestione pazienti, link nella navbar alle pagine specifiche | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per ricerca con filtri | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-04 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-05
2023-01-06 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rivisto il backend della gestione farmaci con relativo controllo del passaggio dei dati dal form | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rivisto il backend della gestione appuntamenti del calendario: creata funzione che permette di inserire un nuovo appuntamento con i controlli sulla data. | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-08 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato il backend della gestione login tramite servizio spid | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-09 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classi di test per le pagine e form realizzati per la gestione farmaci previsti dal documento di test plan e test case specification | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-10 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Implementazione casi di test sul form di preparazione dei farmaci sulla base dei test previsti | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-11 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-12 | Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per visualizzare il calendario in modo responsive. | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-13 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura dei casi di test realizzati per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17 | Reimplementazione | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Iniziata reimplementazione per adattamento a nuovo linguaggio di frontend | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato il backend con axios per far comunicare tuitti i microservizi | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-31 | Realizzazione Front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato calendario con funzioni dinamiche per visualizzare appuntmenti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rivisto il backend della gestione farmaci con relativo controllo del passaggio dei dati dal form | 2.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Rivisto il backend della gestione appuntamenti del calendario: creata funzione che permette di inserire un nuovo appuntamento con i controlli sulla data. | 2.5 | 0 | 1 | 1
2023-02-06 | Meeting - Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato il backend della gestione login | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-07
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10 | Realizzazione Front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina per gestire le terapia | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-11
2023-02-12 | Realizzazione Front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina per gestire appuntamenti + modifiche al calendario | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-13 | Realizzazione Front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina per modificare la terapia + form | 3 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-02-14 | Realizzazione Front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina per gestire pazienti + form | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-15 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classe di test TC_1.2 | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-16 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | modifiche finali alla classe di test TC_1.2 | 3 | 0 | 1 | 1
2023-02-17 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura del caso di test realizzato per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28

## Purice
| lavoratore | 512110819 | Purice
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Kick-off meeting | Meeting introduttivo | Meeting introduttivo | 1 | 0 | 1 | 1
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-30
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Team Build Meeting | Team Build Meeting | Team Build Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-04 | Realizzazione scenari | Realizzare da due a quattro scenari per team member | Realizzazione dei due scenari "SC_GF_1" e "SC_ISCE_2" | 0.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-05 | Stesura RAD | Fare una prima stesura riguardante il sistema proposto | Stesura della sezione "sistema proposto" nel RAD | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-09
2022-11-10 | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | Realizzare da due a quattro requisiti funzionali e non funzionali per team member | Stesura dei due requisiti funzionali "RF_GP_5" e "RF_GA_1 "; Stesura dei due requisiti non funzionali "RNF_S_1 " e "RNF_IN_1 " | 0.5 | 0 | 1 | 1
2022-11-11 | Realizzazione Use Case e Use Case Diagram | Realizzare uno use case per ogni membro del team; Realizzare Use Case Diagram divisi per attori del sistema, in modo da completare la parte riguardante gli Use Cases | Realizzazione dell'Use Case "UC_GP_3 "; Realizzazione degli Use Case Diagram "UCD_GP", "UCD_GF", "UCD_GU" e "UCD_GA" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-12 | Revisione RAD | Revisionare il RAD | Revisione delle parti gia presenti nel RAD come formattazione del testo e tabelle dei requisiti funzionali, requsiti non funzionali, scenari e use case. | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20 | Stesura Statechart Diagram | Realizzare un diagramma a scelta tra StateChart e Activity ogni 2 membri del team. | Stesura dello Statechart Diagram "SCD_GA: Appuntamento" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-21 | Stesura Sequence Diagram | Realizzare un Sequence Diagram ogni 2 membri del team. | Stesura del Sequence Diagram "SD_GF: Visualizza farmaci da preparare" | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-22 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-23 | Nav Path | Realizzare navigational path riguardante l'intero sistema | realizzazione navpath: gestione appuntamento | 0.5
2022-11-24 | Stesura SDD | Realizzare una prima stesura del documento riguardante il System Design; Individuare la decomposizione in sottosistemi | Effettuata prima stesura dell SDD sezione "Architettura del sistema proposto" e "decomposizione in sottosistemi" | 1.5 | 1 | 0 | 0
2022-11-25 | Lettura documenti IA | Dare una lettura ai paper riguardo lo scheduling con algoritmi genetici e dare una sguardo a pyGad | Letti i documenti forniti dai PM sull'intelligenza artificiale e la libreria pyGAD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02 | Stesura Matrice degli accessi, Flusso di controllo globale del sistema | Definire la matrice per il controllo degli accessi; Definire il Flusso di Controllo globale del sistema | Realizzata la matrice degli accessi e definito il flusso globale del sistema. | 3 | 0 | 1 | 1
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Scrittura dei casi di test individuati | Identificazione dei casi di test tramite category partition; Scrittura dei casi di test | Descritto il caso di test "9.2.3 Rischedulazione appuntamento" individuato dal RF "RF_GA_3 Ri-schedulazione appuntamento" | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-13 | inizio stesura odd | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili; Identificazione delle classi per ogni package; Identificazione delle classi per ogni package | Realizzata una prima suddivisione in package del sistema ed invidiuati i design pattern utili al sistema che vogliamo implementare | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Stesura metodi con precondizioni, postcondizioni e casi limite di ogni package individuato | Specifica delle eccezioni; Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni; Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Individuati tutti i metodi dei vari packages del sistema, fornito per ogni metodo condizioni limite, eccezioni, precondizioni e postcondizioni, in particolare per la sezione "gestione pazienti". | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-21 | inizia system implementation | System Implementation | Prediposto l'ambiente di lavoro per la system implementation con le versioni dei software stabilite. Primo approccio alla struttura del sistema iniziando dallo sviluppo di una bozza della homepage del sistema. | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-22 | Realizzazione front-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzata pagina homepage segretario, riguardante sezione gestione paziente | 3 | 1 | 0 | 0
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2022-12-29 | Realizzazione back-end e setup database | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata; Setup del database | Realizzate prime funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per i requisiti gestione pazienti per la pagina del segretario che gestisce l'anagrafica dei pazienti | 3 | 0 | 2 | 2
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend fra le pagine della sezione gestione dati anagrafici dei pazienti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-03 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato primo backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-04 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato backend per il microservizio gestione dati anagrafici dei pazienti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-06 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classi di test per le pagine e form realizzati modifica terapia previsti dal documento di test plan e test case specification | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-07 | Inizio modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata realizzazione del modulo FIA per il calendario intelligente analizzando il problema e le possibili soluzioni attuabili come problema di classificazione o di clustering, utilizzo di un albero decisionale o GA. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-08 | Modulo FIA | Modulo FIA | Iniziata implementazione delle possibili soluzioni scelte tramite dati fittizi in preparazione all'utilizzo dei dati utili al modulo. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-09
2023-01-10 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Implementazione casi di test sul form per modifica terapia paziente sulla base dei test previsti | 3 | 0 | 2 | 2
2023-01-11 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1 | 0 | 0
2023-01-12 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration; e creazione della pagina per il completamento dell'ODD | scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura dei casi di test realizzati per verificare la conformità con i documenti | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-13 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per accedere correttamente al calendario del dato giorno. | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-14 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2023-01-15 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-16
2023-01-17 | Reimplementazione | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Iniziata reimplementazione per adattamento a nuovo linguaggio di frontend | 3 | 0 | 1 | 1
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend per le pagine della sezione gestione dati anagrafici dei pazienti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-01-22 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificato backend delle pagine per mostrare dati fittizi in preparazione ai dati reali | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-01-23 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificate le funzioni per la gestione delle chiamate post e get del sistema per i requisiti gestione pazienti per la pagina del segretario che gestisce l'anagrafica dei pazienti | 3 | 0 | 1 | 1
2023-01-24 | Rifinitura backend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificata il calendario in piccolo nelle homepage segretario e medico per accedere correttamente al calendario del dato giorno. | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05 | Realizzazione back-end | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Realizzato nuove funzioni per backend per il microservizio gestione dati anagrafici dei pazienti | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-06 | Meeting - Rifinitura frontend | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Modificate homepage segretario e visualizza informazioni paziente | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-07
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-11 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 0 | 0
2023-02-12 | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration; e creazione della pagina per il completamento dell'ODD | scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Inizio stesura classe di test TC_2.3 | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-13 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Modifica e aggiunte funzionalita classe di test TC_2.3 | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-14 | Stesura classi di test | Scrittura delle classi di test per Unit ed Integration | Rifinitura deL TC_2.3 realizzato per verificare la conformità con i documenti | 3 | 0 | 1 | 1
2023-02-15 | Modulo FIA | Modulo FIA | Test delle soluzioni possibili sui dati reali utilizzati per la definizione della soluzione ottimale + stesura metriche per la scelta della soluzione | 2 | 0 | 1 | 1
2023-02-16 | Modulo FIA | Modulo FIA | Stesura metriche sulle soluzioni proposte + confronto fra i vari risultati ottenuti in preprazione alla scelta della soluzione ottimale in base ai requisiti e design goal scelti. | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2023-02-17
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28